## Bogaert Gust
Timesheets van Gust Bogaert

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/02/21	2.5	kickof les
	11/02/21	2.5	oude MAGDA site uittesten + samenvatten
	02/14/21	0.75	vergadering2
	02/14/21	0.75	github project milestone 1 aangemaakt

Weektotaal		6.5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/14/21	2	vergadering mockup
	02/17/21	2.5	maken voorstel frontend voorstel
	02/18/21	1	vergadering 3
	02/18/21	5	vergadering mockup + kickoff mockup

Weektotaal		10.5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/22/2021	0.5	vergadering 4
	2/22/2021	2.5	verder werken aan mockup
	3/28/2021	2	tutorial vue
	3/28/2021	6	opmaak website

Weektotaal		11

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/4/2021	1	vergadering 5
	3/5/2021	5	graphics maken voor magda site
	3/6/2021	4	vue compenenten maken (searchbar + filters)

Weektotaal		10

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/9/2021	8.5	frontend contact aanmaken wijzigen verwijderen / + backend implementeren
	3/9/2021	3	basis leggen voor frontend nieuw aanvraag
	3/10/2021	3	verder werken aan frontend nieuw aanvraag
	3/10/2021	4	frontend aanvraag milstone1 afwerken (bugfix)

	3/10/2021	1	peer revieuw invullen
	3/11/2021	4	gebruikershandleiding afwerken
	3/11/2021	1	presentatie + repetitie
Weektotaal		24.5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/2021	1	Vergadering 7
	15/3/2021	5	herbruikbare tablecomponent maken
	16/3/2021	5	zoek-/filter component maken (op meerdere velden)
	17/3/2021	4	updaten sidebar / tonen van actieve pagina
	17/3/2021	1	opzoeken om serverrequest te mocken voor frontendtests
	19/3/2021	2	mockup herwerken voor betere aanvraag pagina
	19/3/2021	3	nieuw aanvraag / bekijk aanvraag visuele upgrade
	22/3/2021	0.5	timesheet invullen

Weektotaal		21.5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/2021	0.5	Vergadering
	22/03/2021	1.5	inlezen in frontend library documentatie (testing-library)
	22/3/2021	0.5	tutorial jsonapi bekijken (helaas niet bruikbaar voor testen)
	22/3/2021	3	Bespreken, uitdenken, uitproberen frontend teststrategie (met victor) (mocking van store en api)
	22/3/2021	1.5	vue tabel component proberen fixen met template (onmogelijk)
	22/3/2021	1	vue tabel rewrite met render functie + buttons linken in alle tabellen

Weektotaal		8

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/2021	1	Vergadering
	03/04/2021	1	tutorials kijken + begin implementatie moxios
	03/04/2021	1	Mock Service Worker tutorials kijken + overschakelen van moxios
	03/04/2021	3.5	Mock Service Worker implementeren + documentatie + degugging (meer dan verwacht)
	03/04/2021	1	opzoekwerk (hoe router mocken?)
	04/04/2021	3	Alle mogelijke manieren uitgeprobeerd met vue testing library van alle gevonden bronnen (gaat niet)
	04/04/2021	2	overgeschakeld naar vue test utils om router mocking te proberen
	04/04/2021	1	test utils heeft minder support voor asynchrone functiecalls -> andere manier zoeken

Weektotaal		13.5

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/2021	1	Vergadering
	03/04/2021	1	tutorials kijken + begin implementatie moxios
	03/04/2021	1	Mock Service Worker tutorials kijken + overschakelen van moxios
	03/04/2021	3.5	Mock Service Worker implementeren + documentatie + degugging (meer dan verwacht)
	03/04/2021	1	opzoekwerk (hoe router mocken?)
	04/04/2021	3	Alle mogelijke manieren uitgeprobeerd met vue testing library van alle gevonden bronnen (gaat niet)
	04/04/2021	2	overgeschakeld naar vue test utils om router mocking te proberen
	04/04/2021	1	test utils heeft minder support voor asynchrone functiecalls -> andere manier zoeken

Weektotaal		13.5

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	05/04/2021	0.75	Vergadering

Weektotaal		0.75

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	1	Vergadering
	12/04/2021	2	filter implementeren als onderdeel van tabel component
	12/04/2021	1.5	filterparameters toevoeven aan alle tabellen in de site
	12/04/2021	2	bug in filteren door cache -> cache oplossing zoeken -> te moeilijk -> cache weg
	12/04/2021	1.5	bugfix for concurrency problemen bij meerdere requests
	13/04/2021	0.25	overleg met Victor
	13/04/2021	1.75	restyle account menu dropdown
	13/04/2021	0.75	wisselen van organisatie opmaak
	13/04/2021	2.5	wisselen van organisatie in de store
	14/04/2021	0.75	filter reviews verwerken
	14/04/2021	0.75	bugfix in tabel (laadfunctionaliteit had filteren kapot gemaakt)
	15/04/2021	1	Vergadering
	17/04/2021	3.5	implement store voor editen van een proposal (local state)
	17/04/2021	1	implement store voor editen van een proposal (api requests)
	18/04/2021	1.5	popup element maken
	18/04/2021	2	nieuw contact kunnen aanmaken vanuit proposal
	18/04/2021	1.5	component contacform herwerken en implementaties ervan aanpassen zodat het hergebruikt kan worden
	18/04/2021	1.5	contact uit de organisatie kunnen toevoegen
	18/04/2021	1	herwerking om te veel get requests te voorkomen voor contacten
	18/04/2021	0.5	componenten kunnen verwijderen uit tabel (tabel component update)
	18/04/2021	0.5	proposal Dienst pagina helpen fixen voor Lotte
Weektotaal		27.25

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19/04/2021	0.75	Vergadering
	19/04/2021	0.25	Backend helpen debuggen door postman requests te sturen
	19/04/2021	3.5	Gebruikershandleiding accountbeheer
	19/04/2021	2.5	Gebruikershandleiding accountbeheer

	20/04/2021	1	Gebruikershandleiding gebruikersbeheer
	20/04/2021	1	Gebruikershandleiding dienstbeheer
	20/04/2021	1	Gebruikershandleiding pakketbeheer
	20/04/2021	2.5	Screencast opnemen
	20/04/2021	1	Gebruikershandleiding aanvraagbeheer
	20/04/2021	2	bugfixes voor screencast
	20/04/2021	0.25	wachtwoord verificatie popup
	20/04/2021	0.25	rollen aanpassen van gebruiker
	20/04/2021	0.75	peer reviews
Weektotaal		16.75

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1	Vergadering
	27/04/2021	0.5	tabel component toon sortering in table header
	27/04/2021	1.5	tabel component fix paginatie
	27/04/2021	0.5	tabel kleine opmaak update
	27/04/2021	0.3	css kleurtjes in globale variabelen stoppen
	27/04/2021	1	algemenen button style vervangen door primary, secondary en ternary button classes
	27/04/2021	1	laadscherm van de tabel maken
	28/04/2021	0.3	tabel refresh functie toegevoegd
	28/04/2021	1.5	ontwerpen van nieuwe layout met banner en tabs
	01/05/2021	2	tab component maken
	01/05/2021	1.5	nieuwe layout implementeren (1ste keer) op gebruikersoverzicht
	01/05/2021	2	nieuwe layout implementeren op alle ander overzichtspagina's
	02/05/2021	0.6	Herwerken package pagina naar nieuwe layout
	02/05/2021	1.2	Herwerken gebruikerspagina naar nieuwe layout + popup
	02/05/2021	0.6	Louis helpen zoeken naar een race condition bug
	02/05/2021	0.5	fixen van links op alle paginas (kapot door vue update)
	02/05/2021	0.8	zoeken naar oorzaak van vreemde warnings op package page
	02/05/2021	1.2	zoeken naar oorzaak warnings op organisation page
	02/05/2021	1	organisation page style update
Weektotaal		19

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/05/2021	1.75	Feedback Annick
	04/05/2021	1	Vergadering
	04/05/2021	1	EID
	04/05/2021	0.4	Backend rondleiding van jonas
	05/05/2021	2	schrijven van een inputfield-component (support voor errors + oogje voor wachtwoorden)
	05/05/2021	1.5	userform herwerken met nieuwe input compent
	06/05/2021	1.5	De backend mock uitleggen aan victor en werkend krijgen
	06/05/2021	0.5	popup size attribute om te voorkomen dat het heen en weer glitched
	06/05/2021	0.5	veldje height bij datatable die de table zo nodig scrollable maakt
	06/05/2021	0.8	memberlist broken spaghetti code herwerken
	07/05/2021	1	lezen spring documentatie
	08/05/2021	2.5	heel domme bug in de loading property van de organisatie tabellen
	08/05/2021	1.5	backend aan het werken krijgen + ontdekken + basis vragen stellen aan jonas
	09/05/2021	2	backend organisatieuitnodigingen toevoegen
Weektotaal		17.95

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/05/2021	1	vergadering
	11/05/2021	0.4	css zijbalk herstellen zodat hij ervover schuift

	11/05/2021	2	backend programmeren dat alle leden van een organisatie de proposals kunnen zien ipv contacten

	12/05/2021	1	louis helpen bugfixen

	15/05/2021	1.5	table zoeken op alle velden + toevoegen aan alle tabellen
	15/05/2021	0.5	css tabel loading opnieuw fixen
	15/05/2021	1.5	bugfix voor issue 582

	15/05/2021	3	documentatie d3 lezen voor het maken van grafieken + proof of concept uitwerken
	16/05/2021	2	statistieken store maken
	16/05/2021	3	statistieken cummulatief herberekenen tot bruikbare date
	16/05/2021	3	statistieken voor alle data toevoegen in tabjes
Weektotaal		18.9

## De Neve Louis
Timesheets van Louis De Neve

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/02/21	2	Opgave lezen
	11/02/21	3	Kick-off presentaties
	02/14/21	2	Presentaties + opgave opnieuw doornemen
	02/14/21	1	Vergadering voorbereiden
	02/14/21	1	Vergadering

Weektotaal		9

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/17/21	3	Domeinmodel
	02/18/21	1	Vergadering team
	02/18/21	1	API voorbereiding
	02/18/21	2.5	API voorbereiding
	02/18/21	2.5	API vergadering
	02/20/21	1.75	API issues/verduidelijken groep
	02/20/21	2	Spring tutorial
	02/21/21	1	Spring tutorial
Weektotaal		14.75

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/02/2021	0.5	Vergadering
	24/02/2021	1	Vergadering
	27/02/2021	1	Backend
	27/02/2021	1	API voorbereiding
	27/02/2021	1.5	API vergadering
	27/02/2021	1	API
	28/02/2021	1.5	Backend/API
	28/02/2021	2	API
Weektotaal		9.5

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	01/03/2021	1	Vergadering
	01/03/2021	2	API + backend ondertussen
	02/03/2021	1	HATEOAS
	02/03/2021	1	API
	03/03/2021	7.5	API
	04/03/2021	0.5	Voorbereiding vergadering
	04/03/2021	0.75	Vergadering
	07/03/2021	0.75	Doorlopen changes
Weektotaal		14.5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/03/2021	1	Vergadering
	08/03/2021	1	Door de backend lopen en kijken wat nog niet overeen komt met de API specificatie
	08/03/2021	3.75	backend
	09/03/2021	6.5	backend
	10/03/2021	0.5	Debuggen
	10/03/2021	1	Vergadering
	10/03/2021	2	Debuggen
	10/03/2021	1	Peer reviews/varia
	11/03/2021	1	Presentatie testrun + presentatie
Weektotaal		17.75

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/2021	0.5	API vergadering voorbereiden
	15/03/2021	2.5	API vergadering
	15/03/2021	0.75	Vergadering
	17/03/2021	3	JWT in spring tutorials
	18/03/2021	3	JWT implementeren in onze backend

Weektotaal		9.75

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/2021	0.5	Vergadering
	25/03/2021	1.5	API vergadering voorbereiden
	25/03/2021	1.5	API vergadering
	26/03/2021	4.5	Auth backend
	27/03/2021	1.5	Auth backend
	27/03/2021	0.75	Auth backend
	28/03/2021	4	API

Weektotaal		14.25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/2021	1	PR review + Intelji issues
	30/03/2021	1	Vergadering
	31/03/2021	1	Local git issues + auth backend
	31/03/2021	2.25	email confirmation backend
	01/04/2021	2.5	API vergadering
	01/04/2021	0.75	Infosessie EID
	01/04/2021	1.5	email confirmation backend zonder email confirmation :'(

Weektotaal		10

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	05/04/2021	0.5	API
	06/04/2021	0.75	Vergadering
	08/04/2021	1.25	API
	09/04/2021	1.5	API
	09/04/2021	1.25	API vergadering
	10/04/2021	1	API
	11/04/2021	2.5	API

Weektotaal		8.75

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	0.75	Vergadering
	12/04/2021	0.25	API
	12/04/2021	1.25	Authorizatie backend
	12/04/2021	5.75	API alle issues oplossen + PR's sluiten
	13/04/2021	7.5	Authorizatie backend
	16/04/2021	1	Changes bekijken + problemen over API bespreken/oplossen
	16/04/2021	1.75	Authorizatie certificates + files endpoint
	17/04/2021	1	Kijken voor EID mail + frontend helpen met backend bugs
	18/04/2021	1	EID mail + eNuM lowerCase UPPERCASE PROBLEEM
	18/04/2021	1.5	CSR signen backend
Weektotaal		21.75

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19/04/2021	0.75	Vergadering
	19/04/2021	2	Peer reviews + lotte helpen met proposals
	19/04/2021	3.5	Code smells (sonar backend) + sporadische backend fix
	20/04/2021	6.5	Backend test + helpen als er bugs zijn
	21/04/2021	2	Presentatie voorbereiden
	21/04/2021	0.5	Presentatie MAGDA
	24/04/2021	1	API vergadering

Weektotaal		16.25

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1	Vergadering
	26/04/2021	0.5	Meeting EID
	26/04/2021	1.5	Vue tutorial
	27/04/2021	1	Vue tutorial
	28/04/2021	1	File uploads frontend
	28/04/2021	1	Backend/frontend tonen aan elkaar (Louis en Gust)
	29/04/2021	1	Vergadering
	29/04/2021	3.75	Goedkeuren proposals/orgs (zowel front als backend)
	29/04/2021	0.5	Frontend production build bug
	01/05/2021	1.5	Paginatie home toch nie fixed
	01/05/2021	1.5	select voor orgs input doen krijgen + autocomplete
	02/05/2021	2.5	Data-table issues + organisaties selecteren userpage
	02/05/2021	0.5	debug [Object object]
Weektotaal		17.25

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/05/2021	1.5	Inspect user page
	03/05/2021	2.25	API integreren op onze repo + bugfixes + API changes id API steken
	03/05/2021	1	Vergadering voorbereiding
	04/05/2021	1.75	Feedback Annick
	04/05/2021	1	Vergadering
	04/05/2021	1	EID
	05/05/2021	0.5	Mail sturen MAGDA
	05/05/2021	1	JWT EID
	06/05/2021	1.25	Issues frontend #617, #633
	06/05/2021	2.5	Issue #633 + toevoegen van members fixen
	07/05/2021	1.5	Toevoegen van members
	09/05/2021	2.5	Memberform afgerond + inbox endpoint uitdokteren + id API steken

Weektotaal		17.75

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/05/2021	0.75	Vergadering
	10/05/2021	4	API invitations + Gust helpen met implementatie backend en java en intelij + API aanvullen
	10/05/2021	1.75	Invitations frontend + bug in backend + ID terug toelaten bij member toevoegen
	11/05/2021	2	Uitnodigingen + goedkeuren leden
	11/05/2021	0.25	Backend queryparam toevoegen
	11/05/2021	1.5	Members frontend
	11/05/2021	1.5	Member backend
	12/05/2021	2.5	Member frontend
	12/05/2021	2	Inspectorganisation frontend + inspectuser
	12/05/2021	1	kleine bugfix + API aanpassen + mail EID
	13/05/2021	1	Vergadering
	13/05/2021	1	PR fixes samen met Victor
	13/05/2021	1	frontend fix popups
	13/05/2021	1.5	Package bug + popups
	14/05/2021	2	Forms doen raar in popups + inspectOrgpage + memberbug
	14/05/2021	2.5	fix forms + inspectOrgpage
	14/05/2021	3	contacts opschonen + paketten
	15/05/2021	2.5	fix diensten + paketten
	15/05/2021	1	Paketten
	15/05/2021	4	Paketten
	15/05/2021	1.5	Pakket
	16/05/2021	2	Pakket
	16/05/2021	4	Vergadering + frontendfix + documentatie
Weektotaal		44.25

## Desloovere Jonas
Timesheets van Jonas Desloovere

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Timer:	13.65
	11/02/2021	3	Kick-off		Start timestamp:	10.1
	11/02/2021	0.75	learning Spring		Diff:	3.55
	11/02/2021	1.5	Opdracht analyseren
	14/02/2021	0.75	Vergadering

Weektotaal		6

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/02/2021	0.5	Schets Domeinmodel
	16/02/2021	0.5	Schets Domeinmodel
	17/02/2021	2.5	Vergadering Domeinmodel
	18/02/2021	1	Vergadering
	18/02/2021	0.5	JDBC tutorial
	18/02/2021	0.5	Peer review usecases
	20/02/2021	2.5	Spring REST API tests
	20/02/2021	0.25	Update Domeinmodel
	21/02/2021	0.25	Documentatie REST API base code
Weektotaal		8.5

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/02/2021	0.5	Vergadering 3
	24/02/2021	1	Vergadering 4
	25/02/2021	0.25	Keuren mockups
	27/02/2021	2	API Implementatie
	28/02/2021	6.1	API Implementatie

Weektotaal		9.6

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	01/03/2021	1.2	Vergadering 5
	01/03/2021	1	Testen schrijven
	02/03/2021	2.15	Testen schrijven
	03/03/2021	2	Testen schrijven
	04/03/2021	0.75	Vergadering 6
	04/03/2021	0.25	Debugging
	04/03/2021	1	Deployment diagram
	06/03/2021	4.2	API development
	07/03/2021	3.6	API development
	07/03/2021	0.2	Installatie handleiding

Weektotaal		16.4

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/03/2021	7	API debugging & development
	08/03/2021	1	Vergadering 7
	09/03/2021	5.7	API development
	09/03/2021	0.25	Deployment diagram
	10/03/2021	0.5	API bugfixes
	10/03/2021	2.5	Debugging CORS problem
	10/03/2021	1	Vergadering 8
	10/03/2021	1.25	Interaction diagram
	11/03/2021	0.5	Presentatie

Weektotaal		19.7

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/2021	1	Vergadering 9
	17/03/2021	1	Spring JWT tokens tutorial
	17/03/2021	1	IDE-maven plugin bugfix
	18/03/2021	2	API updaten om laatste vergadering te volgen
	21/03/2021	1	JWT implementatie
	21/03/2021	2.6	API updates
	21/03/2021	3	Tests schrijven
	21/03/2021	0.6	Code smells weghalen

Weektotaal		12.2

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/2021	0.5	Vergadering 10
	22/03/2021	0.75	Merging code
	22/03/2021	2	Backend codecoverage
	23/03/2021	4.6	Backend testen
	25/03/2021	5	Backend input validation
	27/03/2021	0.75	Backend input validation
	27/03/2021	0.5	Authorizatie code testen
	27/03/2021	1	Backend security update
	28/03/2021	2	Code duplicatie verminderen

Weektotaal		17.1

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/2021	0.3	Merge conflict oplossen
	29/03/2021	1.1	Deelstring matching
	30/03/2021	0.4	Debugging backend tests
	30/03/2021	1	Vergadering 11
	31/03/2021	1.2	Debugging CORS on backend
	01/04/2021	0.7	Presentatie EID
	02/04/2021	1.5	Adding packages to proposals in backend
	03/04/2021	1	Sources & Delivery methods toevoegen aan API
	04/04/2021	0.5	Debugging internal server error

Weektotaal		7.7

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/2021	0.75	Vergadering 12
	06/04/2021	0.5	Live JPA test fix
	11/04/2021	2	Members endpoint implementeren
	11/04/2021	1.7	Fixing enum codesmells
	11/04/2021	0.25	Fix PATCH password bug

Weektotaal		5.2

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	1	Vergadering 13
	12/04/2021	1.8	Databank debuggen
	12/04/2021	0.3	Certificaten begrijpen
	13/04/2021	2.2	Creating members endpoint
	13/04/2021	0.5	Security debugging
	14/04/2021	4.3	Verder werken authorizatie
	14/04/2021	0.5	Package migration
	14/04/2021	2	API aanvullen
	15/04/2021	5.8	Backend aanpassen aan API
	15/04/2021	1	Vergadering 14
	16/04/2021	3.2	API implementatie
	17/04/2021	1.1	API implementatie
	17/04/2021	0.5	File serving
	18/04/2021	3.5	Fixing Issues
	18/04/2021	1	Writing tests
	18/04/2021	0.7	Certificate signing
Weektotaal		29.4

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19/04/2021	0.75	Vergadering 15
	19/04/2021	2.35	Testen schrijven
	20/04/2021	2.3	Quality of life updates
	20/04/2021	2	BugFixing
	20/04/2021	3.5	Documentatie & presentatie
	21/04/2021	0.5	Presentatie

Weektotaal		11.4

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1	Vergadering 16
	26/04/2021	1	Issues uit de meeting fixen
	28/04/2021	1	Vue3 file uploads research
	29/04/2021	0.5	Vergadering 17
	29/04/2021	1	Backend bug fixing
	29/04/2021	1.3	Ontbrekende velden proposals toevoegen
	01/05/2021	1.25	Aanpassingen API op aanvraag frontend
	02/05/2021	0.7	Aanpassingen API op aanvraag frontend

Weektotaal		7.8

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/05/2021	0.1	Databank quickfix
	03/05/2021	0.1	Nalezen pull request
	04/05/2021	1.75	Feedback
	04/05/2021	1	Vergadering
	04/05/2021	0.4	Backend rondleiding
	05/05/2021	2	JWT token encryptie algoritme veranderen
	06/05/2021	3.4	Frontend updaten forms
	06/05/2021	1.35	Backend custom DB queries fixen
	07/05/2021	0.5	Fixed Backend tests with mocked function
	07/05/2021	1.1	Frontend forms
	08/05/2021	0.3	Reviewing backend PR
	09/05/2021	0.75	Fixing Frontend
	09/05/2021	4.2	Frontend fixing tests
Weektotaal		17.0

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving		Timer:	13.65
	10/05/2021	0.75	Vergadering		Start timestamp:	5.3
	10/05/2021	0.25	Algemene search implementeren		Diff:	8.35
	10/05/2021	0.5	Fixing backend certificates
	11/05/2021	0.1	Misc backend werk
	11/05/2021	1	Backend paginatie fixen
	12/05/2021	0.6	Backend paginatie fixen
	12/05/2021	3.8	Backend statistieken endpoint
	12/05/2021	0.5	Backend debugging
	13/05/2021	3	Backend statistieken endpoint
	13/05/2021	1	Vergadering
	13/05/2021	3.1	Mails regelen
	14/05/2021	0.2	Laatste hand aan mails
	14/05/2021	0.7	Speciale sort maken
	15/05/2021	8.8	Backend testen schrijven
	15/05/2021	0.8	Last minute backend aanpassingen
	16/05/2021	0.1	Peer review
	16/05/2021	1	Bug fixing
	16/05/2021	0.5	Documentatie
Weektotaal		26.7

## Dossche Thor
Timesheets van Thor Dossche

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/11/21	3	Kick-off
	02/13/21	0.5	opgave bekijken
	02/14/21	2	Video herbekijken + opdracht dieper lezen
	02/14/21	1	Vergadering

Weektotaal		6.5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/17/21	2.5	Vergadering Domeinmodel
	02/18/21	1	Vergadering
	02/18/21	1.25	setup frontend + uitzoeken TS
	02/18/21	2.75	frontend TS -> JS + Babel bug
	02/19/21	1	meer Babel bug + voorzet vue + router + vuex
	02/20/21	0.5	spring tutorial

Weektotaal		9

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/22/21	0.5	Vergadering 3
	02/23/21	0.5	lezen usecases + bekijken mockups
	02/25/21	0.5	lezen usecases + bekijken mockups
	02/24/21	1	frontend user logic
	02/25/21	3	frontend user logic
	02/25/21	2.75	herschrijven frontend user logic
	02/25/21	2.25	uitzoeken composition api + proberen componenten herschrijven
	02/26/21	1.75	nog meer composition api + logic andere delen
	02/26/21	1.5	logic andere delen

Weektotaal		13.75

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	01/03/2021	1	Vergadering 5
	02/03/2021	1	review + aanvullen frontend
	02/03/2021	1	probren NavigationComponent te maken
	02/03/2021	1.25	problemen tests
	03/07/21	2.75	add, delete, patch verchillende componenten
	03/07/21	2	add, delete, patch verchillende componenten
	03/07/21	1.5	opkuis, testen, optimaliseren stores + componenten

Weektotaal		10.5

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/03/2021	1	Vergadering 7
	08/03/2021	1	patch oplossen
	08/03/2021	2	reactivity oplossen + store als 'cache' implementeren
	09/03/2021	1.75	selectionlist component
	09/03/2021	0.5	selectiionlist component in service create/update
	09/03/2021	0.75	zoeken denken oplossingen paginatie frontend
	09/03/2021	0.5	bugfixes frontend
	10/03/2021	1	peer evaluatie
	10/03/2021	1	Vergadering 8
	10/03/2021	0.5	bespreken frontend, bugfix user
	10/03/2021	0.25	bugfix dienst
	10/03/2021	1.5	aanvraag bekijken + delete fixen
	11/03/2021	1	opnemen demo
	11/03/2021	1.25	fixen bugs gevonden in demo
	11/03/2021	0.5	testrun presentatie
	11/03/2021	0.5	presentatie
	13/03/2021	1.25	hernoemen variablen frontend...
Weektotaal		16.25

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/2021	0.5	vue login tutorials
	15/03/21	1	Vergadering 9
	18/03/2021	0.25	codereview
	19/03/2021	0.5	delete confirmation
	19/03/2021	0.5	axios, authentication
	20/03/2021	1	pagination prototype
	20/03/2021	2	zoeken hoe emits vangen voorpaginatie
	20/03/2021	1.5	herschrijven table componenten
	21/03/2021	1	pagination
	21/03/2021	0.75	lijsten vervangen door nieuwe lijst
Weektotaal		9

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/2021	0.5	Vergadering 10
	22/03/2021	0.75	uitzoeken axios
	22/03/2021	0.75	aanpassen axios
	22/03/2021	0.25	tests paginatie aanpassen
	23/03/2021	1	authenticatie setup
	25/03/2021	0.5	axios
	25/03/2021	1	authenticatie setup
	28/03/2021	1	authenticatie nu met backend
	28/03/2021	1	zoeken oorzaak localhostlinks + bespreken met andere groep
	28/03/2021	0.34	logoutbutton
	28/03/2021	0.66	verder discussie localhostlinks
	28/03/2021	0.75	opkuis authenticatie + error handling
	28/03/2021	0.5	extra op auth + overleg victor
	28/03/2021	0.25	rest proberen maken van frontend
	28/03/2021	0.75	brainstorm + update datatable met function ipv string

Weektotaal		10

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/2021	0.75	fix contact views + nu ook datatabel voor contacts
	30/03/2021	0.50	archivering frontend + oplossen importproblemen
	30/03/2021	1.00	sorting datatable
	30/03/2021	0.33	voorbereiden vergadering + ppt lezen
	30/03/2021	1.00	vergadering 11
	30/03/2021	1.33	refreshTokens
	31/03/2021	2.00	volgende poging om frontend meer rest te laten gebruiken
	31/03/2021	0.75	corsproblemen voor restbranch frontend
	31/03/2021	1.75	verder omzetten frontend rest
	31/03/2021	0.50	proberen werken rond crfs
	31/03/2021	0.50	is csrf nodig?
	31/03/2021	1.00	meer is csrf nodig? + argumentaties zoeken + mail
	01/04/2021	0.50	antwoorden csrf mail
	01/04/2021	0.34	testen code rest geschreven op 31/03/2010
	01/04/2021	2.50	datatable sorting via backend + correct aanpassen viewamount + disable next
	02/04/2021	2.00	verder afwerken datatable voor andere componenten + vermijden codeduplicatie
	03/04/2021	0.50	services bug zoeken + sessionTokenRefresh testen
	03/04/2021	1.75	proposal bugfixes
	04/04/2021	0.25	login/logout bugfixes
	04/04/2021	0.75	user organisation routes
	04/04/2021	1.75	user organisation routes
	04/04/2021	0.75	user passw proberen mooi oplossen
	04/04/2021	1	frontend samen met api overlopen + reviews + bugfix + issues controlleren
	04/04/2021	1.5	pair programming victor
Weektotaal		25.00

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/2021	0.75	vergadering 12
	09/04/2021	0.25	code review
	11/04/2021	0.50	code review
Weektotaal		1.50

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	1.00	vergadering 13
	12/04/2021	0.75	pairprogramming victor
	13/04/2021	1.00	code reviews
	14/04/2021	0.50	jwt token library
	14/04/2021	0.75	member endpoints
	14/04/2021	0.25	code review
	15/04/2021	2.50	pagination + laoding
	15/04/2021	1.00	pagination
	15/04/2021	1.00	nog pagination
	15/04/2021	0.25	nog nog pagination
	15/04/2021	1.25	vergadering 14
	16/04/2021	0.50	nog nog nog pagination;
	16/04/2021	1.00	loading in pagination user
	16/04/2021	0.50	feedback pr + helpen vicor
	16/04/2021	1.75	loading inspect en pagination andere componenten
	16/04/2021	0.33	afwerken loading inpaect en pagination
	16/04/2021	0.50	bugs zoeken met victor
	16/04/2021	0.50	jwt token decoden
	17/04/2021	1.75	login rewrite
	17/04/2021	1.50	login rewrite
	18/04/2021	0.33	mergeconflicts
	18/04/2021	0.34	code victor lezen
	18/04/2021	0.50	bug package victor
	18/04/2021	2.00	opkuis auth + bugfixes
	18/04/2021	1.75	bugs + testen auth
	18/04/2021	1.25	coderieviews + paar bugs + routelinkactive
	18/04/2021	0.25	coderieviews pakket
Weektotaal		25.00

week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19/04/2021	1.00	voorbereiden vergadering
	19/04/2021	0.75	vergadering
	19/04/2021	1.50	vue router + sidebar
	19/04/2021	1.00	userinterface
	19/04/2021	0.50	organisatie aanmaak bug
	19/04/2021	1.25	login wait bug
	19/04/2021	0.33	kijken naar gust zijn code
	20/04/2021	0.33	roles in router proberen
	20/04/2021	1.50	codeduplicatie oplossen voor verder gebruik
	20/04/2021	1.50	organisationpage verder uitbouwen + stores + customerpages
	20/04/2021	2.00	bugfixes organisationinspect
	20/04/2021	1.00	magda apporvepage
	20/04/2021	1.00	storefixes: loading, abortcontroller
	20/04/2021	0.50	approve decline organisations
	20/04/2021	2.50	nog dingen zie https://github.ugent.be/SoftwareEngineeringLab2/2020-2021-groep-02/pull/514
	20/04/2021	0.75	peerreviews
	21/04/2021	1.75	fixes proposal voor presentatie
	21/04/2021	0.25	voorbereiden presentatie
	21/04/2021	0.50	presentatie
	21/04/2021	0.75	frontend issues bekijken commits bekijken pullrequests bekijken, branches
	22/04/2021	0.50	eid filmpje
	22/04/2021	1.00	pakketen en services proposal
	25/04/2021	2.34	proposal packages and services
	25/04/2021	0.50	reload bug context
Weektotaal		25.00

week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1.00	vergadering 16
	26/04/2021	0.50	eid meeting
	26/04/2021	1.00	encodedecode
	28/04/2021	0.25	endpoint files bug
	29/04/2021	1.00	vergadering 17
	29/04/2021	1.50	peerreviews pairprogramming bugs zoeken proposal code checken
	01/05/2021	1.50	frontend review, _links warning, ratelimiter
	01/05/2021	0.25	review
Weektotaal		7.00

week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/05/2021	0.33	indienen timesheets via gsm>termux
	04/05/2021	1.75	Feedback
	04/05/2021	1	Vergadering
	04/05/2021	0.5	eid meeting
	04/05/2021	0.75	backbuttons
	05/05/2021	0.33	preferences
	05/05/2021	1.00	password repeat
	09/05/2021	0.50	frontend satus bekijken
	09/05/2021	0.34	remove help
	09/05/2021	0.50	userinfolink admin + regex kbo
	09/05/2021	0.50	navbar
Weektotaal		7.50

week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/05/2021	0.75	vergadering
	10/05/2021	1	delete confirm + passwverify bug
	10/05/2021	0.66	organisation leave tooltop + css + confirm
	10/05/2021	0.34	contactbug
	11/05/2021	0.75	pairprogramming louis + sluiten issues
	11/05/2021	2.00	proposals en bugs
	12/05/2021	0.50	proposals en bugs
	12/05/2021	1.00	indiener
	12/05/2021	0.50	pairprogramming louis
	12/05/2021	2.00	propal aanmaken manier
	12/05/2021	1.00	filter services uit packages die geselecteerd zijn
	14/05/2021	0.25	lintererrors
	14/05/2021	1.00	bugs
	14/05/2021	1.50	issues sluiten, pakketpage, proposal save ever x sec, kbo nr
	14/05/2021	0.25	nog issues sluiten
	15/05/2021	2.50	css V en X
	15/05/2021	2.00	css V en X checks
	15/05/2021	0.50	lottebug
	16/05/2021	1.00	feedback
	16/05/2021	0.75	herschrijven proposal save
	16/05/2021	1.00	feedback + editing
	16/05/2021	0.50	vergadering
	16/05/2021	0.25	uitleg backend
	16/05/2021	1.50	functional
	16/05/2021	0.50	big mergeconflict
	16/05/2021	2.00	feedback afwerken + componenten zetten
	16/05/2021	1.00	peerreviews
	16/05/2021	2.00	review bugs testen
Weektotaal		29.00

## Medaerts Victor
Timesheets van vmedaert

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11-2-2021	3	Kick-off
	14-2-2021	1.5	Opgave herbekijken
	14-2-2021	1	Vergadering 1
Weektotaal		5.5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15-2-2021	2	use case template + lezen latex docs
	17-2-2021	3.5	use cases
	18-2-2021	3.5	use cases
	18-2-2021	1	Vergadering 2
Weektotaal		10

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22-2-2021	0.5	Vergadering 3
	22-2-2021	0.2	use cases
	24-2-2021	5	use cases (na feedback)
	24-2-2021	0.75	Vergadering 4
	25-2-2021	0.5	use cases afwerken/indienen + indiening nakijken
	26-2-2021	2	Vue docs
	27-2-2021	3	Vue docs + experimenten
	28-2-2021	2	Vue docs + experimenten
	28-2-2021	0.5	fixen line endings git
Weektotaal		14.45

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	1-3-2021	1	Vergadering 5
	1-3-2021	6	vue-test-framework docs + vele errors fixen
	2-3-2021	8	frontend tests
	3-3-2021	6	userpage db access
	4-3-2021	1	Vergadering 6
	4-3-2021	1	userpage db access
	5-3-2021	1	lijst van organisaties
	5-3-2021	1	lijst van aanvragen
	5-3-2021	0.5	lijst van diensten
	5-3-2021	0.5	lijst van machtigingen
	5-3-2021	7	opmaak van lijsten
Weektotaal		33

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	8-3-2021	1	Vergadering 7
	8-3-2021	6	frontend tests proberen in gang te krijgen (weer veel gegoogled)
	9-3-2021	1.5	frontend tests fix error loading svg
	9-3-2021	4	frontend tests: test UserForm + router-link query proberen
	10-3-2021	2	frontend tests: tests voor organisatie
	10-3-2021	3	frontend tests: tests voor organisatie (contact) + bugs fixen
	10-3-2021	1	Vergadering 8
	10-3-2021	1	inputvelden aligneren
	10-3-2021	0.25	testhandleiding
	10-3-2021	0.75	peer reviews
	11-3-2021	1	presentatie 1 voorbereiden
	11-3-2021	0.5	presentatie 1
	14-3-2021	0.5	wijzigen usecases
	14-3-2021	1	duidelijke feedback bij tests op frontend
Weektotaal		23.5

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15-3-2021	3	contact regex fix + Nederlandse nummers
	15-3-2021	3	fix sketchy <br> tags + horizontal lines
	15-3-2021	1	Vergadering 9
	18-3-2021	0.25	issues aanmaken + kort overleg met Tibo
	19-3-2021	4	extra testdata op frontend
	20-3-2021	1	inspect user test
	20-3-2021	2.5	voorbeeldinput forms + fixes + larger textareas
	20-3-2021	2	invalid input feedback
	21-3-2021	1.5	invalid input feedback css
	21-3-2021	0.25	enkele errors (volgens sonar) fixen op frontend
	21-3-2021	0.5	invalid input feedback checklists + kleine fixes
	21-3-2021	0.5	review paginatie + nieuwe versie tabel
	21-3-2021	2	paswoord validatie + fixes
Weektotaal		21.5

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22-3-2021	0.5	Vergadering 10
	22-3-2021	2.5	Groot test debat met Lotte en Gust
	22-3-2021	1	kleine workaround om user details te testen
	22-3-2021	1	overleg met Gust
	22-3-2021	0.5	fix bug aanpassen user + testid searchbar
	22-3-2021	0.5	fix kleur alert + fix spellingsfouten van Gust
	23-3-2021	0.5	max input size frontend
	23-3-2021	0.25	fix sonar issues
	24-3-2021	1	tests op backend bekijken
	24-3-2021	1.5	extra testdata op backend
	25-3-2021	5	aanmeldscherm + research
	26-3-2021	2	html entities
	27-3-2021	0.25	fix kleine issues
	28-3-2021	0.5	review auth branch + overleg met Thor
Weektotaal		17

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30-3-2021	1	Vergadering 11
	31-3-2021	0.5	review datatable sorting + overleg met Thor
	31-3-2021	1	fix Lombok/eclipse probleem
	31-3-2021	2	backend usertests
	2-4-2021	0.5	git PR reviews
	3-4-2021	2	fix error handling bij login
	4-4-2021	1	controle functionaliteit + aanmaken issue + discussies
	4-4-2021	3	account management menu
Weektotaal		11

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5-4-2021	8	account management menu (veel trial&error)
	6-4-2021	3.5	account management menu layout improvement
	6-4-2021	1	button layout improvement
	6-4-2021	0.75	vergadering 12
	7-4-2021	1.25	popup window css + fix button spacing
	7-4-2021	1.25	kleine aanpassingen aan zowat heel de app
	7-4-2021	0.75	fix arrows proposal list + fiasco met branches op github
	8-4-2021	1	overleg met Tibo
	10-4-2021	1.25	restricties op userform
	10-4-2021	0.25	restricties bij registratie
	10-4-2021	0.75	usecases checken + nadenken over technische aspecten van de app in verband met rollen
	10-4-2021	0.25	agendapunten toevoegen
	11-4-2021	1.5	vreemde error onderzoeken bij registratie
	11-4-2021	1.5	onderzoeken errors wijzigen account gegevens (bleek backend probleem is)
Weektotaal		23

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12-4-2021	1	vergadering 13
	12-4-2021	1.5	errors fixen account management
	12-4-2021	2	wachtwoord wijzigen optioneel maken
	13-4-2021	4	credentials vragen bij aanpassen/verwijderen account
	13-4-2021	0.25	feedback bij registratie wanneer email al gebruikt wordt + fixes
	13-4-2021	0.25	overleg met gust
	13-4-2021	0.25	navbar aanpassen aan rol
	13-4-2021	0.75	feedback bekijken
	14-4-2021	3	navbar aanpassen aan rol
	14-4-2021	1.5	fix add/remove user to/from organisation
	14-4-2021	0.25	use cases wijzigen
	15-4-2021	0.5	review + overleg met Thor
	15-4-2021	6	pakketten
	15-4-2021	0.75	Gust helpen
	15-4-2021	1.25	vergadering 14
	15-4-2021	0.25	review van Gust zijn werk
	16-4-2021	2.25	pakketten: diensten toevoegen/verwijderen
	16-4-2021	0.75	fix add/remove user to/from organisation
	16-4-2021	0.25	fix rol nieuwe gebruiker / wachtwoordverificatie css
	16-4-2021	1	fix organisaties in accountmenu
	16-4-2021	0.5	updated role auth
	16-4-2021	2.75	bron en levermethode toevoegen aan pakketten
	16-4-2021	0.5	overleg met Thor
	17-4-2021	2.25	fix organisaties in accountmenu + overleg met Thor
	17-4-2021	3.5	fix organisaties in accountmenu reactivity
	17-4-2021	2.25	draft PR controleren en mergen na enkele fixes
	18-4-2021	2.5	fix aanpassen pakketten
	18-4-2021	1.75	fix aanpassen diensten
	18-4-2021	0.5	helpen diverse errors op te lossen
Weektotaal		44.25

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19-4-2021	1	vergadering 15
	19-4-2021	4.75	testdata collecties integreren op backend voor users
	19-4-2021	3	Gust zijn code in proposalstore proberen ontcijferen en fixen
	20-4-2021	3	Gust zijn code in proposalstore proberen ontcijferen en fixen
	20-4-2021	2	contactslist fixen in ProposalContact.vue
	20-4-2021	2	bugs fixen in proposalstore + rate limiter probleem proberen op te lossen
	20-4-2021	2.5	fix save/load proposal in proposalstore
	20-4-2021	1	peer reviews
	20-4-2021	0.5	overleg en kleine update proposalstore
	20-4-2021	0.5	snel nog iets fixen voor de screencast
	21-4-2021	0.5	snel nog iets fixen voor de screencast
	21-4-2021	0.25	opkuiswerk
	21-4-2021	0.25	presentatie 2
	21-4-2021	1	merge conflicten oplossen + overleg
Weektotaal		22.25

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26-4-2021	1	vergadering 16
	26-4-2021	0.5	fix bug error feedback in userform
	27-4-2021	0.25	feedback geven aan Lotte
	28-4-2021	2	Lotte helpen met file uploads in proposal
	28-4-2021	3	frontend bugs fixen in userform
	28-4-2021	2.25	fix html-entity code op aanvraag van Thor + fix bugs
	29-4-2021	1	vergadering 17
	29-4-2021	0.25	html entities debuggen
	29-4-2021	0.5	frontend snel eens testen
	29-4-2021	0.5	fix issue 554 + andere kleine bugfix
	30-4-2021	6.5	clean up proposal contacts (ik ben allergisch aan redundante code) + assortiment van bugfixes
	30-4-2021	1.5	plan gemaakt om href fetch probleem op te lossen dat morgen met Gust moet besproken worden
	1-5-2021	6	href fetch probleem oplossen
	1-5-2021	0.5	fix accountmenu organisationselector op vraag van Thor
	1-5-2021	0.75	fix remove contact from proposal
	1-5-2021	0.25	merge conflicten oplossen + oppoetsen
	2-5-2021	0.75	issues aanmaken en github nakijken
	2-5-2021	0.25	fix slices in ProposalContactSelector.vue
	2-5-2021	1.5	contact required => submitter required + proberen patch error catchen van proposals (als er geen submitter is)
	2-5-2021	2	proposal contacts afwerken
	2-5-2021	0.25	Gust zijn educatief verhaal over store mock beluisteren
Weektotaal		31.5

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3-5-2021	5.5	frontend form tests + Louis helpen
	3-5-2021	1	fixed jest bugs
	3-5-2021	2	testdata toevoegen frontend + Gust helpen
	4-5-2021	1	Lotte inspireren om geniale code te schrijven om rollen van contacten uniek te maken + terwijl frontend tests
	4-5-2021	2.5	frontend tests
	4-5-2021	1.5	feedback beluisteren
	4-5-2021	1	vergadering 18
	4-5-2021	0.5	grand backend tour van Jonas en Arno volgen
	5-5-2021	4	sonar bekijken + fix issues
	5-5-2021	1	frontend tests
	6-5-2021	1.5	frontend tests: backend mock integreren met hulp van Gust
	6-5-2021	0.25	Feedback aan Gust geven
	6-5-2021	6.5	frontend tests + check table (problemen met HTML DOM) + vreemde bugs fixen
	7-5-2021	3.25	userformtest aanpassen omdat Gust heel de userform heeft herwerkt + verbeteren userformtest + andere formtests ook al aanpassen
	7-5-2021	1	Louis helpen met bugs op frontend
	7-5-2021	0.5	frontend tests updaten voor Jonas + rubber ducky Gust
	8-5-2021	8.25	frontend tests
	9-5-2021	1	frontend bekijken en feedback geven + bugs rapporteren
	9-5-2021	2.25	frontend tests: moeilijke bug proberen fixen in tabel proposalpage + andere dingen ivm frontend tests
	9-5-2021	2	frontend tests bugs fixen na feedback van Jonas
	9-5-2021	3.25	serviceform, packageform en contactpage tests
	9-5-2021	0.25	kijken op sonar
Weektotaal		50

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10-5-2021	0.75	vergadering 19
	10-5-2021	1	leren van Gust
	10-5-2021	2.5	organisationpage test update
	10-5-2021	1.5	frontendtests update
	11-5-2021	4	proposalform test (er waren veel bugs)
	11-5-2021	1	Louis helpen
	12-5-2021	1.5	bugs uitzoeken + rate limiter fix
	12-5-2021	1	proberen iets te testen maar alles op de frontend is plots kapot
	12-5-2021	4.5	PR nakijken + frontend tests updaten (zware debugsessie)
	13-5-2021	1	vergadering 19
	13-5-2021	1	laatste frontend test fix (hoop ik)
	13-5-2021	0.5	peer review + Louis helpen
	13-5-2021	3.25	kleine fixes om tests te doen slagen zodat frontend eens kan deployen
	13-5-2021	1.75	fix proposalcontact datatable + cleanup
	13-5-2021	1	fix rare dingen in msw handlers ivm regex matchers (die frameworks werken echt nooit deftig)
	14-5-2021	0.25	review Tibo
	14-5-2021	1.25	cleanup
	14-5-2021	1.5	bug in userform onderzoeken en oplossen
	14-5-2021	2.25	Louis en Tibo helpen
	15-5-2021	7	iedereen helpen (backseat programmeren) + packageform test updaten + PR feedback
	16-5-2021	2	pull requests reviewen + discussies
	16-5-2021	1.75	iedereen helpen + packageform test updaten
	16-5-2021	0.5	vergadering 20
	16-5-2021	0.5	fix proposal voor admin
	16-5-2021	1	peer reviews
	16-5-2021	0.25	bug hunt met Tibo

Weektotaal		44.5

## Van Parijs Lotte
Timesheets van Lotte Van Parijs

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11 + 14/02/2021	1	Vergadering 1
	14/02/21	0.25	Vergadering verslag naar template
	11/02/21	3	Bijwonen les
	12/02/21	1	Inlezen opdracht

Weektotaal		5.25

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/21	2	Mock up vergadering
	18/02/21	0.5	Mock up set up
	18/02/21	1	Algemene vergadering
	02/18/21	0.25	Verslag vergadering
	18/02/21	3	samenzitten mock up
	18/02/21	1	mock ups maken
	02/21/21	0.5	magda mock up beginnen + bel icon
	20/02/21	3	Vue tutorials
Weektotaal		11.25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/02/21	0.5	vergadering 3
	24/02/21	1.0	Vergadering 4
	24/02/21	3.0	Mock Ups
	24/02/21	0.5	Mock Ups naar PDF
	25/02/21	0.5	Mock Up touch ups
	28/02/21	2.5	Spring tutorial

Weektotaal		8.0

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	1/03/21	1	vergadering 5
	1/03/21	0.25	template vergadering
	4/03/21	1	Vergaderin 6
	7/03/21	5.0	verdwalen in API, overzicht zoeken, gebruiker proberen fixen

Weektotaal		7.25

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	8/03/21	1	vergadering 7
	10/03/21	0.5	invullen peer reviews
	8/03/21	0.75	gebruiker fixen adhv Thor zijn code
	8/03/21	0.5	opzet presentatie milestone 1
	9/03/21	1.25	nalezen en aanpassen installatiehandleiding
	10/03/21	0.5	inputvalidatie bij organisatie
	10/03/21	0.1	regex helper wegdoen
	10/03/21	1.0	Uitbreidingen.pdf + componenten/modules overview + verderwerken presentatie
	10/03/21	1.0	Vergadering 8
	10/03/21	1.00	Gebruikershandleiding mee schrijven
	11/03/21	0.5	Powerpoint afwerken
	11/03/21	1.00	Presentatie testrun + presentatie
Weektotaal		9.10

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/21	1	Vergadering 9
	18/03/21	0.1	Rename verslagen
	21/03/21	0.5	turns out dat command line gedoe niet nodig is voor sonar
	21/03/21	0.75	inwerken frontend tests
	21/03/21	0.50	delete user test begin
Weektotaal		2.85

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/21	0.5	vergadering 10
	22/03/21	1.5	delete user test + rendering inspectuser werkt nooit in testmodus
	22/03/21	0.5	more trying om testdata te krijgen in inspectdata
	25/03/21	0.50	cosmetische fixes userform
	25/03/21	0.50	wachtwoordinput validation test
	25/03/21	2.00	feedback userform test
	26/03/21	0.10	loginscherm bekijken
	26/03/21	0.40	feedback userform test, bespreken dat we userform feedback toch gaan aanpassen
	26/03/21	0.50	feedback userform aanpassen (niet de test)
	26/03/21	0.50	vee-validate
	26/03/21	1.00	alle tests op feedback op userform afwerken
	26/03/21	0.75	disable next paginatie progress
	27/03/21	1.00	hoezo is disable next bij paginatie zo ingewikkeld
	28/03/21	0.50	next disable paginatie
	28/03/21	3.00	MAGDA huidige aanvraagmanier screenshotten + libre crash dus alles kwijt
	28/03/21	1.00	andere mogelijkheden aanvraag
	28/03/21	1.00	minder aggressieve allerts
Weektotaal		15.25

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/2021	1.00	Vergadering 11
	1/04/21	0.50	pagination next gedoe
	1/04/21	0.25	voorbeeld tekst in forms
	3/04/21	0.75	Aanvraag indeling herwerken
	3/04/21	1.00	vuetify en vue 3 gaat niet samen
	3/04/21	1.00	hoe werkt een dialog-popup
	3/04/21	0.50	es linter not a valid end tag error, komt soms random terug ook al zou linter die nu moeten negeren
	4/04/21	0.50	Vue 3 Teleport tutorial
	4/04/21	3.00	aanvraag contaxten toevoegen
	4/04/21	1.50	pop up aanvraag contacten

Weektotaal		10.00

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/2021	0.75	vergadering 12
	9/04/21	0.50	recover verslag vergadering 11
	10/04/21	3.00	nieuwe indeling aanvraag
	11/04/21	6.00	aanvraag pagina's forms

Weektotaal		10.25

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	1.00	vergadering 13
	14/04/21	2.00	aanvraag contact + navigatie aanpassen
	14/04/21	1.00	aanvraag layout beschrijving, organisaties, juridische context
	14/04/21	0.75	ruw layout aanvraag diensten, pakketten
	14/04/21	0.25	MAGDA huidige aanvraag is veranderd
	15/04/21	1.50	layout aanvraag functionele opzet + streefdata
	15/04/21	0.25	bespreken frontend_proposal vooruitgang met gust en victor
	15/04/21	0.25	bespreken bedrijfskeuze bij meerdere bedrijven
	15/04/21	1.00	proposal forms linken met backend
	15/04/21	1.25	vergadering 14
	16/04/21	1.50	proposal layout
	17/04/21	1.50	maar 1 optie kunnen selecteren in alle meerkeuze opties proposal
	18/04/21	1.50	conditional rendering met radiobutton doet stom
	18/04/21	1.50	alle conditionele velden aanmaken, het zijn er veel te veel
	18/04/21	0.50	proposal diensten opvragen fix
	18/04/21	1.00	proposal services page
	18/04/21	1.00	services in list with checkbox
	18/04/21	0.25	small fixes proposal
	18/04/21	1.00	data link proposal
Weektotaal		19.00

Week 9	Datum	Aantal uren	g
	19/04/2021	0.75	vergadering 15
	19/04/21	0.50	uitleg wat gust gedaan heeft bij contacts van proposal
	19/04/21	0.50	postman testproposals maken
	19/04/21	1.00	stores joepie
	19/04/21	1.00	blind coding on proposal
	19/04/21	1.00	proposal contacts bugs
	19/04/21	2.50	what's going on in proposalstore
	20/04/21	1.00	proposal layout fixes
	20/04/21	1.00	way too many scrollbars
	20/04/21	1.00	proposal contacts minder lelijk maken
	20/04/21	1.00	zo wat lege velden rip
	20/04/21	1.00	proposal beschrijving storing
	20/04/21	0.50	ok proposal storing we weten nu hoe
	20/04/21	2.00	proposal juridische context
	20/04/21	1.00	proposal streefdata
	20/04/21	0.25	css fix te smalle popup
	20/04/21	0.25	peer reviews
	20/04/21	0.75	proposal indienen, data in store die nu eigenlijk nog niet verwerkt wordt door de backend
	20/04/21	1.50	presentatie + voorbereiding presentatie en last minute testing
	25/04/21	0.75	waarom staan sommige values meteen op false bij proposals onderzoek
	25/04/21	2.50	file uploads, kinda blind want refresh breaks everything
	25/04/21	0.30	refresh proposal functioneel bug fix

Weektotaal		22.05

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1.00	vergadering 16
	26/04/21	0.50	file uploads frontend
	27/04/21	0.75	overzicht missende velden API voor proposal voor overleg
	27/04/21	1.50	file upload architectuur visualisatie
	27/04/21	0.25	bestaande aanvraagprocedure nog eens overlopen, op zoek naar hun tooltips die ze blijkbaar niet hebben
	28/04/21	2.00	file uploads eindelijk doen werken met victor
	29/04/21	1.00	vergadering 17
	1/05/21	0.75	bug in aanmelden
	1/05/21	0.25	reclone git repo, fixed the issue
	1/05/21	0.25	toString op null value gaat niet
	1/05/21	1.25	proposal extra velden
	1/05/21	2.00	proposal functional extra velden
	01/05/21	0.80	proposal functional bug die eigenlijk gewoon een typfout was
	02/05/21	1.00	proposal functional uitbreiding en messages velden
	02/05/21	1.00	alle file uploads in proposal
	02/05/21	0.25	bug architecture visualization werd niet geupdated
	02/05/21	1.00	hoeveelheid aanvragen picker

Weektotaal		15.55

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/05/21	0.50	peaks, hoeveelheid aanvragen doorgeven naar backend
	3/05/21	0.25	estimated number of requests weergeven in frontend
	3/05/21	1.25	zorgen dat mijn merge niets kapot maakt in frontend + frontend bugs vinden
	3/05/21	0.5	code cleanup
	3/05/21	0.5	contact selector beperken
	4/05/21	1.50	contact selector enkel unieke rollen
	4/05/21	0.25	mergeproblemen hihi
	4/05/21	0.25	postman problemen (wat zit er nu in bepaalde proposals)
	4/05/21	1	rol in nederlands weergeven in contacts
	4/05/21	0.5	bugs everywhere
	4/05/21	1.75	feedback van annick + voorbereiding
	4/05/21	1	vergadering 18
	4/05/21	0.25	rondleiding backend van jonas
	4/05/21	0.25	uitleg Arno en Jonas: aanpassen in databank
	04/05/21	0.5	issues maken van al Annick haar feedback
	8/05/21	0.5	hoe werken endpoints
	9/05/21	0.5	trying to run backend
	9/05/21	1	reinstall intellij want bij overstap van vsc is alles kapot gegaan
	9/05/21	1	post member add to organisation change

Weektotaal		13.25

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/05/21	0.75	Vergadering 19
	10/05/21	0.5	bewerk knop proposal
	10/05/21	1	toon velden in niet bewerk modus
	10/05/21	0.25	postman werkte niet meer omdat er een endpoint veranderd is
	10/05/21	1.75	bug aanvragen niet zien in organisationtab die niet in frontend zat maar in de API, great use of my time
	10/05/21	1.00	text component niet bewerk modus
	10/05/21	0.25	hoe werkt de huidige input-field component
	10/05/21	0.6	lots of bug reports, MAGDA admin kan aanvraag niet zien want hij heeft geen organisatie, customer kan aanvragen lijst niet zien
	11/05/21	0.5	bug, gebruiker kan geen aanvraag aanmaken zelfs al heeft hij zichzelf als indiener contact opgegeven
	11/05/21	0.75	disable inputfield component
	11/05/21	0.75	change all input fields in proposal to InputField
	11/05/21	0.25	change datepickers so they can be disabled
	11/05/21	0.5	change select so it can be disbled and the layout is cohesive
	11/05/21	0.5	peaks still accepts non numerical input
	11/05/21	3	select component
	11/05/21	0.5	figure out how i'll disable radiobuttons
	11/05/21	0.5	dirty fix select om layout cohesive te maken (zolang je de options niet openklikt)
	12/05/21	0.25	select layout
	12/05/21	0.5	zoeken of er een mooiere manier is om de bewerk knop te doen werken
	12/05/21	0.5	select toont vooraf selected optie niet meer NOT YET FIXED
	12/05/21	0.5	alle input fields en radio buttons disablen als bewerk knop niet ingedrukt geweest is
	12/05/21	0.5	geen contacten toevoegen als niet in bewerkmodus, meer test aanvragen maken
	12/05/21	0.75	diensten view als niet bewerkmodus
	12/05/21	0.5	diensten view werkte en nu niet meer.. waarom? still no idea
	12/05/21	0.5	volledig ingevulde aanvraag maken en een bug vinden onderweg natuurlijk
	13/05/21	1	vergadering 20
	13/05/21	0.5	db test repopulating
	13/05/21	4	speech bubble component
	13/05/21	0.5	opzet feedback
	15/05/21	2.5	feedback implementeren
	15/05/21	1.5	description proposal feedback iets laten doen
	15/05/21	2	description proposal feedback iets laten doen zonder dat de code superlelijk is
	15/05/21	1	lukt niet mooi, lelijk dan maar, maar er is een rare error
	15/05/21	1	lukt niet mooi ook niet
	15/05/21	0.25	double proposal add
	15/05/21	0.75	presentatie maken
	16/05/21	1.5	ebox opties verbinden met backend
	16/05/21	1.25	file downloads in proposal / proposal bewerken
	16/05/21	0.5	vergadering presentatie
	16/05/21	1.25	disable afwerken, was het veel moeilijker aan het maken dan nodig natuurlijk
	16/05/21	3	file downloads in proposal
	16/05/21	0.5	peer reviews

Weektotaal		40.35

## Vanheule Tibo
é"				,n;lî=

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/14/21	1	Vergadering 1
	02/11/21	3	Bijwonen les
	02/10/21	1.5	Server werk (nginx, csf, getsll, ssh keys)
	02/12/21	1	Server werk(csf config, mail alerts)
	02/12/21	1	Inlezen opdracht
	02/13/21	1.5	Server werk (gixy, crontab, motds, documentatie)
	02/14/21	0.05	invullen timesheet

Weektotaal		9.05

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/14/21	2	vergadering mockup
	02/17/21	1	maken frontend
	02/17/21	1	opzetten /data server (C++ boilerplate)
	02/18/21	1	vergadering 2
	02/18/21	4	vergadering mockup + kickoff mockup
	02/18/22	1	aanvullen installatie handleiding / systeem beheer
	02/19/21	2	opmaken db uml (sql code) met Arno
	02/21/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		12.1

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/22/21	0.5	vergadering 3
	02/22/21	0.5	Correctie db fouten in diagram
	02/22/21	0.5	server vue en spring
	02/22/21	1	schrijven documentatie / installatie handleiding
	02/24/21	0.1	github master op protected zetten ...
	02/24/21	1	vergadering 4
	02/25/21	0.3	vergaderingen verslagen script om ze auto matisch online te laten komen
	02/25/21	0.5	Opschonen latex document van de use cases en online plaatsen op /data
	02/25/21	1.5	maken css versie van de mockup
	02/26/21	1	schrijven documentatie / installatie handleiding
	02/26/21	0.5	404 route in vue
	02/28/21	0.5	Backup belangrijke bestanden server
	02/28/21	0.5	Lezen HATEOAS
	02/28/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		8.5

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/03/21	1	vergadering 5
	03/03/21	0.5	opzetten /app/dev/ en /api/dev/ voor makkerlijkere ontwikkeling
	03/03/21	3	installeren pgadmin, instellen postgres, fixen installatie bug
	03/03/21	0.2	corecte backup van nieuwe service file, crontab ...
	03/03/21	0.2	/app /app/dev tijdelijk afschermen
	03/04/21	1	Vergaderin 6 (api)
	03/05/21	4	jenkins installeren + test + deploy stage
	03/05/21	1	oplossen compile problemen + constante 404 oplossen
	03/05/21	0.5	oplossen 404 op /app/dev
	03/06/21	0.2	peer review frontend victor
	03/06/21	0.5	herschrijven footer css
	03/06/21	2	herschrijven lijsten (tabel) met nieuw responsive design
	03/07/21	1	oplossen vpn problemen op linux door Dict ugent login mechanisme heeft veranderd
	03/07/21	0.1	aanpassen jenkins
	03/07/21	1.5	frontend via env op server (paden) + favicon + api integratie (volgen van api specificaties)
	03/07/21	2	documentatie jenkins en installatie handleiding
	03/07/21	0.5	git probleem opgelost (impossible to remove modified file)
	03/07/21	0.5	laat jenkins een service herstarten (voeg jenkins toe aan sudo)
	03/07/21	0.1	jonas en lotte toevoegen aan de mails van de server
	03/07/21	1	peer review anro databank implementatie
	03/07/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		20.9

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/08/21	1	vergadering 7
	03/09/21	0.5	invullen peer reviews
	03/08/21	5	afwerken installatie handleiding
	03/08/21	2	installeren sonar qube + rare bug elasticsearch
	03/08/21	0.5	Geef iedereen een acc op sonar
	03/08/21	0.1	stuur een berichtje naar jan met alle wachtwoorden
	03/08/21	0.2	correctie css foutje
	03/09/21	3	integratie jenkins multibranch project met sonarqube
	03/09/21	0.5	helpen Gust met css (kliene vragen)
	03/09/21	1.5	oplossen veel bassis sonar issues in de maven code
	03/10/21	1	vergadering 8
	03/11/21	2	coverage reports in maven en integratie in sonar
	03/11/21	0.5	afwerken test handleiding
	03/11/21	1.33	sonar en vue, integratie
	03/11/21	0.1	sonar en multibranch (niet mogelijk met free version)
	03/11/21	0.75	Nalezen gebruikers handleiding Gust
	03/11/21	0.5	presentatie voorbereiden
	03/11/21	0.5	presentatie
	03/11/21	0.1	fixen master deploy
	03/12/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		20.68

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/13/21	1	vergadering 9
	03/13/21	0.25	lezen van feedback van jan
	03/18/21	2	opzoeken en implementeren "content negogation" in nginx op vraag van Gust
	03/18/21	1	updaten jenkins, maven postgresql databank laten gebruiken (h2 databank) , verwijderen niet gebruikte plugins
	03/19/21	1.5	sonar issues in frontend
	03/19/21	1	oplossen hoog ram gebruik jenkins, geen parallel builds, memory limiet java
	03/19/21	0.1	lezen van feedback van magda
	03/18/21	0.25	Bespreking met Victor en peer revieuw van victors code
	03/19/21	2.5	installatie WAF (nginx van source moeten compilen om module te builden)
	03/19/21	0.5	db autofill installatie met arno
	03/21/21	1	aanpassen installatiehandleiding met WAF
	03/21/21	0.2	aaanpassen deployement diagram met WAF
	03/21/21	1.5	aanpassen backend service, met java -jar
	03/21/21	0.75	db op default poort en niet op 2002
	03/21/21	0.7	uitbreiden datadog testen en aanpassen test handleiding
	03/21/21	1	documentatie waf regels en owasp regel

	03/21/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		15.35

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/22/21	0.75	vergadering 10
	03/22/21	0.5	bespreking arno backup db
	03/22/21	1.5	jenkins selectief testen selecteren naargelang welke branh het is
	03/22/21	0.2	oplossen backup script
	03/22/21	0.5	jenkins, fast fail, ram beperkingen
	03/23/21	1.67	jenkins-hdd probleem, te hoog schijfgebruik (no space left on device), cleanup workspaces, opl in elke branch steken op github
	03/26/2021	0.5	uitzonderingen toevoegen aan de WAF
	03/26/2021	0.5	online coden, site bekijken, bugs eruithalen
	03/26/2021	1.5	online offline notificatie (coden + documentatie van vue)

	3/27/2021	0.2	maken doodle voor vergadering met Jan
	3/27/2021	0.33	Lezen tutorial over csrf
	3/27/2021	0.2	aanpassen crontab
	3/28/2021	0.83	aanpassen nginx aan proxy (forwarded headers) en uitzoeken initieel probleem (met jonas en thor) + cors
	3/28/2021	1	installatie handleiding waf
	3/28/2021	0.1	deployement diagram
	3/28/2021	1	opzoeken ssl tussen proxy en nginx (http2 en tegen afluister). hoe ssl in de backend?
	3/28/2021	0.1	invullen timesheets
	3/27/2021	1	opzoeken en lezenvan csrf en spring tutorials
Weektotaal		12.38

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/30/21	1	vergadering 11
	03/30/21	0.2	bespreken live db testen (hostname vs environment variables), instellen environment variable voor Arno, live db testen
	03/30/21	0.1	bestanden opslaan in db goed idee (snel bekeken, is dit een conventie, wordt dit vaak gedaan?)
	03/30/21	0.1	invullen paasvakantie tablad
	03/30/21	0.35	updaten pgadmin op vraag van Arno
	03/30/21	4	crsf documentatie, implementatie in frontend, proberen cookie uit lezen, uiteindelijk niet gebruikt, terug afzetten in backend
	04/01/21	1	acm/idm infosessie
	04/01/21	0.1	error zoeken in de logs (op vraag van jonas)
	04/04/21	0.5	review and update of stores in vue
	04/03/21	0.2	deployment diagram
	04/04/21	0.4	update test handleiding
	04/04/21	0.3	verwijderen sendmail
	04/04/21	1	installeren postfix
	04/04/21	0.5	intellen relay van postfix (poort 587 is open)
	04/04/21	1.5	postfix servermail db, mailboxes ...
	04/04/21	0.5	ssl in de backend
	04/04/21	0.15	schrijven van agenda puntjes en argumenten

	04/05/21	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		12

paasvakantie	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/06/21	0.75	vergadering 12
	04/08/21	1.5	reload page support in vue
	04/08/21	1	is jwt secure in localstorage? + alternatieve implementaties + is dan csrf nodig?
	04/11/2021	0.1	invullen timesheets
Weektotaal		3.35

paasvakantie	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/12/21	0.7	herschrijven refresh support op vraag van Thor
	04/12/21	0.5	peer review op vraag van victor
	04/14/21	0.2	korte bespreking databank script setups en crontab aanpassen
	04/14/21	0.5	herbekijken en samenvatten eid, wat is er nodig?
	04/15/21	1.2	vergadering 14
	04/15/21	1	afwerken installatie handleiding voor milestone 2
	04/15/21	0.8	controleren deployement diagram voor milestone 2 en in peer reveiw zetten + correctie gevraagd in github pr
	04/15/21	0.3	abortcontroller documentatie van axios
	04/15/21	1.1	implementatie abort controller
	04/15/21	0.1	navragen mail aan jan (gebeurd in week 8 vergeten te noteren)
	04/16/21	0.85	buttons plaatsing, andere buttons kleuren volgens kleurgebruik, button animanite
	04/16/21	1.7	op vraag van arno, db reset script na elke backend push
	04/17/21	0.35	update jenkins, nieuwe release met groot security patches
	04/17/21	1	paar kleine nginx beveiliging update, wissen content negotation
	04/18/21	1	samen kijken met Louis, naar signing in java gebruikend makend van het alwezige keystore voor ssl
	04/18/21	0.2	smaen met arno de file endpoints reviewen
	04/18/21	3	samen arno certificate bekijken op de server
	04/18/2021	0.2	invullen timesheets
Weektotaal		14.7

week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/19/2021	2.5	afwerken certificaten + beveligingsmaatregelen (keyusage, cert cipher)
	04/19/2021	1	instellen papertrails, beschikbaar maken logs, voor andere team leden
	04/19/2021	0.5	vergaderpuntjes maken (simperl, wat is nog te doen, wat is gedaan, server mededeleingen)
	04/19/2021	0.2	klein foutje in crontab
	04/19/2021	1	vergadering 15
	04/19/2021	0.6	peer reviews
	04/20/2021	0.3	uitzoeken waarom firewall get request blokeerd bij file endpoint ( csr extensie)
	04/20/2021	1	herschrijven css in propals
	04/20/2021	0.35	hminimaliseren footer wanneer een gebruiker ingelog is
	04/20/2021	0.5	updaten /data site gedeelte voor milestone 2 plus small fix mistake
	04/20/2021	0.35	delete authorization header in axios defaults bij login en logout
	04/20/2021	1	heblrschrijf css van tabel zodat zoals vroeger (voordat Gust mijn code wiste) de table responsive is
	04/20/2021	0.2	powerpoint milestone 2
	04/20/2021	1.5	herlezen/ herschrijven gebruikershandleiding. omzetten "je" vorm naar "u" vorm, en algemene taalfouten
	04/20/2021	0.4	peer review code Thor frontend users
	04/20/2021	0.2	/data updaten met nieuwe documenten
	04/20/2021	0.75	uitbreidignen .pdf uitbreiden
	04/20/2021	1	verder maken van presentatie en verdelen onder mensen
	04/20/2021	0.5	opmerkingen van uitbreidingen.pdf
	04/20/2021	0.3	/data updaten met nieuwe documenten, klassendiagram, uitbredingen, interaction
	04/20/2021	1	testhandleiding van milestone 1 herschrijven
	04/20/2021	0.2	online zetten van de testhandleiding
	04/20/2021	0.4	onderstuning, peer review pull requests ...
	04/21/2021	2.5	component module overview
	04/21/2021	0.5	helpen met screencast (aanraden software aan Gust)
	04/21/2021	1	helpen gebruikershanddleiding op /data zeten
	04/21/2021	0.5	presentatie milestone 2
	04/24/2021	0.5	fix footer, correct homepage, rare css
	04/24/2021	0.1	afspreken eid integratie
	04/25/2021	0.2	invullen timesheets
Weektotaal		19.7

week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/26/2021	0.2	updaten jenkins
	05/01/2021	0.3	lezen verslag vergadering
	05/01/2021	1	certificaten in frontend
	05/01/2021	0.3	updaten pgadmin op vraag van Arno (zie git issue 557)
	05/01/2021	0.5	verder werken certs in frontend
	05/01/2021	0.2	onderzoek naar csr in browser (client side) Forge js library gevonden
	05/01/2021	1	bekijken forge?js TLS in js
	05/02/2021	3	overzicht certifictions afwerken
	05/02/2021	0.2	samen met Gust kijken naar kleuren
	05/02/2021	0.4	zoeken bugfix [object Object]
	05/02/2021	2	mogelijk maken download van certificaten
	05/02/2021	0.2	invullen timesheets
Weektotaal		9.3

week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	05/03/2021	1	download certificate na api change (om brakke code te vermijden in frontend)
	05/03/2021	0.5	code review van lotte
	05/03/2021	0.5	opzet github pages met LOuis
	05/03/2021	1	code review van lotte 2
	05/03/2021	0.2	nginx client body verhogen (toelaten bestanden vn 10megabyt)
	05/03/2021	0.5	oplossen van npm install bug op de server zodat jenkins niet automatisch deployen
	05/04/2021	1.5	diffrent homepages based on user status
	05/04/2021	0.4	fix css bug in footer + verwijderen talen ( te veel werk)
	05/04/2021	0.5	fix op server (linux windows file Case probleem)
	05/04/2021	2.75	vergadering 18 te samen met Annick
	05/04/2021	0.1	correctie datums in timesheets
	05/04/2021	1	eid vergadering
	05/04/2021	1	implementatie library in db edit distance
	05/05/2021	0.3	uitleggen sonarqube (er was verwarring)
	05/05/2021	1	bekijken hoe backend werkt met de databank
	05/06/2021	2	editeer afstand met Arno en Later met Jonas
	05/06/2021	0.25	bespreken toekomstige db aanpassingen Arno
	05/06/2021	0.3	invullen timesheets
Weektotaal		14.8

week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
		0.75	download certificate na api change (om brakke code te vermijden in frontend)
		2	node forge voor csr generatie
		1	form create cert (en node forge erin implementeren)
		2	porbleem met node forge en vue bibliotheken
		1	probleem bekijken te samen met gust
		3	probleem opgelost met web workers (aparte threads)
		1	vergadering 19
		2.5	sass (preloader) + certs + css controle
		0.6	github issues bekijken en sluiten
		1.4	issue met test (windows-linux filename probleem) ter vraag van Victor
		2	fixen frontend sonar issues + feedback style vicotr + andere bugfixes
		0.75	bekijken speech bubble van lotte
		2.5	bekijken css problemen door scoped
		1.5	cert upload, organisatie en proposals getten
		3	fixen bugs, sonar issues, sorteren github issues (belangrijkste eruit halen en eventueel sluiten)
		1	nakijken installatie handleiding
		0.4	mailserver toevoegen aan deployment diagram
		0.5	fixen css speechbubble van Lotte
		2	controleren en aanpassen module/component overview
		0.2	kleine sonar issues
		0.3	gust helpen met bug in abort controller/ klein css probleem
		0.75	testen mailserver van jonas
		0.2	oplossen probleem door testen van mailserver (permissies veranderd, jenkins deploy faalt)
		0.3	javadoc van backend online zetten
		0.4	opzoeken, hoe sorteren in JPA criteria. Jonas helpen via chat
		2.8	afwerken certs + verplaatsen naar de proposals op vraag van gust + oplossen nieuwe problemen/bugs daardoor
		0.8	peer reviews
		0.2	uitbreidingen: documentatie
		0.2	license toevoegen
		1	verwerken feedback van module overview (steeds kleine fouten)
		0.3	filteren issues, status vragen aan mensen
		0.6	vergadering presentatie
		1.5	uitbredingen
		0.4	test handleiding controleren na kleine aanpassing victor, controleren jenkins stuk
		0.35	kleine fixes frontend (box shaduw, common name certs, enkel certs van een organisatie weergeven)
		0.5	frontend fixes
		0.5	frontend test fix
		0.6	documentatie online zetten + javadoc online zetten
		0.5	knoppen toevoegen
		1	opnemen webcast
		0.3	invullen timesheets
Weektotaal		42.6

## Vermote Arno
Timesheets van Arno Vermote (arvermot)

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/10/21	1	Bespreking configuratie server met Tibo
	02/11/21	3	Bijwonen les
	02/14/21	1.5	les herbekijken en opgave bestuderen
	02/14/21	1	Vergadering 1 (zie verslag)
	02/14/21	0	Rollen toevoegen aan README.MD

Weektotaal		6.5

Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/16/21	0.75	Opstellen van use-cases bestuderen en 1 maken
	02/17/21	3	Use-cases
	02/18/21	1	Vergadering
	02/18/21	2.5	Afwerken en controleren use-cases
	02/19/21	2	Opstellen ER-diagram van databank met Tibo
	15-21/02/2021	1	Communicatie en administratie
	02/21/21	2	spring.io/guides

Weektotaal		12.25

Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/02/2021	0.5	Vergadering
	24/02/2021	1	Vergadering
	25/02/2021	2	Use cases afwerken + feedback + stijl + Github
	27/02/2021	3.5	Postgresql lokaal instellen + experimenteren met JDBC
	28/02/2021	0.5	Communicatie en administratie

Weektotaal		7.5

Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	01/03/2021	4	Aanpassingen databankschema en configuratie PostgreSQL
	02/03/2021	6.5	Aanpassingen databankschema en configuratie PostgreSQL
	04/03/2021	4	Aanpassingen databankschema volgens API
	04/03/2021	0.75	Vergadering
	05/03/2021	6	Implementatie JPA-Hibernate: mapping van databankschema naar Java-klassen
	06/03/2021	4	Debugging: omzetten van enums en databankverbinding publiek maken
	07/03/2021	4	Testen code: manuele testen (slagen) en automatische testen (falen)

Weektotaal		29.25

Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/03/2021	1	Vergadering
	08/03/2021	1	Pull requests bekijken (Backend en Backup)
	08/03/2021	1	Code cleanup en databankschema in orde brengen (bugfixes)
	09/03/2021	2.5	Testen persistentie (+ timesheets in orde brengen)
	09/03/2021	1.5	Debuggen patch requests van Proposal (status wou niet mooi een default waarde aannemen)
	10/03/2021	3	Aanvullen, nalezen, corrigeren van instalatiehandleiding, kleine QOL updates databank
	10/03/2021	1	Vergadering
	10/03/2021	5	Klassendiagrammen maken en pull requests verwerken
	10/03/2021	1.5	Peer review en communicatie op Discord, Gust helpen met kleine problemen
	10/03/2021	1.25	Gebruikershandleiding
	11/03/2021	3.5	Gebruikershandleiding
	11/03/2021	1.5	Presentatie + voorbereiding
	12/03/2021	2	Archiveren ipv verwijderen op databankniveau: opzoeken strategiën

Weektotaal		25.75

Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	15/03/2021	0.75	Vergadering
	19/03/2021	2	Dummydata genereren en script maken dat databank kan uitlezen
	20/03/2021	2	Script maken dat csv omzet naar databanktabellen, iedere dag om 00:00
	20/03/2021	5	Problemen backend oplossen, automatisch archiveren van verwijderde items instellen
	20/03/2021	1.5	Aanpassingen API doorvoeren in databank
	21/03/2021	2.5	Afwerken automatisch archiveren en bugfix
	21/03/2021	1	Pull Requests bekijken, administratie
	21/03/2021	1.5	Databank automatisch laten backup nemen, instellen encryptie van de genomen backup (WIP)
	15-21/03/2021	1	Communicatie

Weektotaal		17.25

Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	22/03/2021	0.7	Vergadering
	22/03/2021	0.5	Backupscript installeren op server
	27/03/2021	2	Debuggen en oplossen issue 304
	27/03/2021	2	Package-proposal-link (issue 306)
	28/03/2021	0.5	Update aan databankschema, updaten van installatiehandleiding
	28/03/2021	0.2	PGAdmin Update
	28/02/2021	1	Testen backend gereviewd (PR 281) en nieuwe testen geschreven
	28/02/2021	4	Custom JPA repositories bestuderen en schrijven voor issue 166 (bugfix)
	28/02/2021	1	Nieuwe testdatabank opstellen, test schrijven voor bovenstaand probleem

Weektotaal		11.9

Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	29/03/2021	0.50	Openstaande Issues en PR's bekijken en opruimen
	29/03/2021	4.25	Communicatie Jonas + Testen backend (fouten zoeken, debugging en merge conflicts + nieuwe tests schrijven) (PR #281)
	30/03/2021	0.50	Administratie Github en Jenkins/Sonar
	30/03/2021	0.17	Vergadering voorbereiden
	30/03/2021	1.00	Vergadering
	30/03/2021	0.75	Afwerken testdatabank en PR 281
	30/03/2021	0.25	Limiet lengte databankkolommen
	30/03/2021	0.42	Crash databank-invul-scriptje opgelost
	04/04/2021	0.33	Communicatie
	04/04/2021	0.50	Issue 332 na review
	04/04/2021	0.67	Issue 356 (probleem bij 2x verwijderen)
	04/04/2021	0.42	Proposal package PR
	04/04/2021	1.00	Servicekolommen updaten: onderzoek beste methode -> elementcollection
	04/04/2021	2.00	Servicekolommen updaten: implementatie
	04/04/2021	1.00	Bugfixing van bovenstaande implementatie
	04/04/2021	1.25	Databankschema updaten
	04/04/2021	0.17	Administratie Github
	04/04/2021	0.17	Bugfixing met Tibo
	04/04/2021	0.17	API-documentatie bekijken en kleine wijziging doorvoeren
	04/04/2021	0.17	Probleem met testdatabank na api/api-dev update van Tibo

Weektotaal		15.67

Paas 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/2021	0.67	Vergadering
	07/04/2021	0.17	Pull Requests Backend reviewen, mergen
	10/04/2021	1.00	PR 346 afgewerkt, gereviewd, gemerged
	10/04/2021	2.50	Code smells in backend oplossen
	10/04/2021	1.17	Auto archiveren van nieuwe tabellen in databank, en bugfix van fill-up script
	10/04/2021	0.75	Onderzoek + Forceren Postgres keys ipv Hibernate keys
	11/04/2021	0.50	Communicatie en probleem Victor bekijken
	11/04/2021	4.00	Systeem/databank down, uitzoeken wat er gebeurd is en het oplossen, zie communicatie op DC
	11/04/2021	1.00	Actual oplossen van de problemen, zie PR 397-398

Weektotaal		11.75

Paas 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	12/04/2021	2.00	Actual oplossen van de problemen, zie PR 397-398: The Sequel (hoofdzakelijk manueel testen van de implementatie, en automatisch testen herschrijven met de nieuwe code)
	12/04/2021	1.00	Vergadering
	12/04/2021	4.00	Databankproblemen zijn opgelost :) Mede dank aan Jonas
	12/04/2021	0.50	Backend code review en opkuis + toevoegen admin account aan DB autofill
	13/04/2021	2.00	Github administratie en extra testen backend services, sonar bekijken en commenten
	13/04/2021	0.17	Backend-master merge, Verslag Lotte bekijken
	13/04/2021	7.00	Testen backend toevoegen, review members endpoint, databank aanpassen voor members endpoint
	13/04/2021	0.17	Administratie Github, Sonar, communicatie Discord
	14/04/2021	0.17	Bespreking met Tibo over autofill-script en systeembeheer
	14/04/2021	0.50	Databank customer support ;)
	15/04/2021	0.50	Databankaanpassingen voor Organisation en Permission
	15/04/2021	0.25	reset_db.sh schrijven
	15/04/2021	0.25	Begin implementatie aanpassingen entiteiten, zie branch backend_api_completion
	15/04/2021	1.00	Vergadering
	16/04/2021	2.00	automatisch archiveren na databank-aanpassingen
	16/04/2021	1.50	Proposal updaten - kleine aanpassingen in databank-routines - equals en hashcode-methoden updaten - Tech support voor frontend
	17/04/2021	0.75	Archiveren Proposal, SQL code testen
	17/04/2021	1.00	PR 461 bekijken
	17/04/2021	1.50	Tibo Jenkins updaten
	17/04/2021	0.17	PR deploymentdiagram
	17/04/2021	0.33	Berichten op Discord beantwoorden @Tibo, @Gust, data toevoegen aan databank, bugfixes
	18/04/2021	0.50	Issue met ID == null, (PR 477)
	18/04/2021	3.00	Aanspreekpunt voor Frontend voor problemen API, onderzoek naar fouten
	18/04/2021	2.00	Database, PRs reviewen, intro naar certificaten
	18/04/2021	1.50	Tibo Certificaten fixen

Weektotaal		33.75

Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	19/04/2021	1.00	Tibo Certificaten fixen: round two electric boogaloo
	19/04/2021	3.00	Toevoegen data aan databank, en oplossen default encoding van PostgreSQL
	19/04/2021	0.50	Jenkins probleem met permissions opgelost
	19/04/2021	0.50	Toevoegen contact aan proposal
	19/04/2021	0.17	Tibo Jenkins config en auto scripts bespreken, logfiles api server bekijken
	19/04/2021	2.00	Warnings Spring oplossen, configuratie optimaliseren en packages verwijderen, logger update
	19/04/2021	0.33	PR installatiehandleiding nalezen, klein merge conflict backend - master
	19/04/2021	0.08	PR sonar fixes
	19/04/2021	0.33	Cleanup backend code
	19/04/2021	2.00	Custom Exceptions herwerken, beter leesbaar maken, lokale postman issues oplossen met Gust
	20/04/2021	0.50	Peer reviews invullen
	20/04/2021	3.50	Klassendiagram
	20/04/2021	4.00	Heel wat last minute updates, te veel om op te schrijven (o.a. documentatie aanvullen, documentatie nalezen, backend bugs, …...)
	21/04/2021	2.00	Gust helpen met screencast, bugs fixen met Tibo zodat de screencast werkt, voorbereiding presentatie, administratie op github, …)
	21/04/2021	0.50	Presentatie

Weektotaal		20.42

Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26/04/2021	1.00	Vergadering
	28/04/2021	1.75	PRs reviewen en aanpassingen maken
	29/04/2021	1.00	Vergadering
	29/04/2021	0.75	Voortwerken testen
	29/04/2021	3.00	Testen Package en Repositories meer functies geven, probleem met Bean injectie toestanden oplossen met Jonas
	29/04/2021	0.17	Testdata updaten
	29/04/2021	1.33	Velden updaten voor databank: deel 1
	29/04/2021	0.50	Afwerken velden updaten: deel 2
	29/04/2021	0.33	Code smells backend
	29/04/2021	0.17	PR testdata updaten heeft enkele changes requested door Victor (en Louis)
	29/04/2021	0.33	Verdere code cleanup backend
	29/04/2021	1.25	Cognitive Complexity ProposalController naar beneden helpen, andere code smells
	30/04/2021	0.17	Communicatie
	01/05/2021	0.25	Merge conflict op PR 568
	01/05/2021	0.25	Data toevoegen zoals gevraagd door Louis

Weektotaal		12.25

Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	03/05/2021	0.50	PR reviewen, Merge conflicts
	03/05/2021	0.17	Communicatie en various small changes in databank preloaded data
	04/05/2021	2.75	Vergadering + Feedback Annick
	04/05/2021	1.00	eID in databank verwerken
	04/05/2021	0.25	Opzoekwerk custom queries in Spring Boot (beetje met Tibo)
	04/05/2021	1.17	Meer datajpatests, zie PR 637
	04/05/2021	0.17	Een paar vreemde voorvallen van tijdens de live-sessie van Annick proberen recreëren
	06/05/2021	1.50	Integratietesten backend
	06/05/2021	2.00	Editeerafstand in backend met Tibo en later ook Jonas
	06/05/2021	0.25	Bespreking toekomstige aanpassingen databank met Tibo
	07/05/2021	0.08	Aanpassingen default data in databank
	07/05/2021	0.50	Backend KBO-OVO-NIS niet verplicht
	07/05/2021	0.50	Toevoegen heel wat extra data na feedback Annick

Weektotaal		10.83

Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/05/2021	0.75	Vergadering
	10/05/2021	1.00	PR Gust reviewen, databank-aanpassingen doorvoeren, falende testen oplossen
	10/05/2021	0.33	PRs 680 - 681
	10/05/2021	0.75	Merge conflict met 657
	11/05/2021	4.00	Meer testen op databankcode, PR 637
	12/05/2021	1.00	Hulpje van Jonas bij het aanpassen van databankschema's zodat hij statistics kan implementeren
	12/05/2021	0.17	PR merge conflict, communicatie
	12/05/2021	0.33	Verwerken feedback Jonas op PR, advice schrijven
	12/05/2021	0.17	Databankschema aanpassen: Filemeta heeft extra velden + archief
	12/05/2021	1.17	Request Lotte uitvoeren, zie PR #711, PR 637 mergen en testen opnieuw activeren na Jenkins crash
	13/05/2021	1.00	Merge conflicts, PR Jonas reviewen, Victor helpen met probleem NULL-values in databank
	13/05/2021	1.00	Vergadering
	13/04/2021	0.08	Feedbackveld aanpassingen doorvoeren
	14/05/2021	0.08	Aanpassingen default data
	14/05/2021	1.17	Peer reviews
	14/05/2021	0.33	Nalezen installatiehandleiding (zie PR)
	15/05/2021	0.08	Nalezen deployment diagram en feedback voorzien
	15/05/2021	1.17	Jonas PR 744 bekijken + Backend datum volgorde validaten inclusief testen
	16/05/2021	2.00	Afwerken PR 745
	16/05/2021	3.50	Gefaalde poging op UUID te laten werken, zie branch
	16/05/2021	0.50	Klassendiagrammen
	16/05/2021	1.00	Update default data
	16/05/2021	0.33	Code smells oplossen
	16/05/2021	0.50	Overige kleine klusjes, en sonar en jenkins en communicatie
	16/05/2021	1.00	Varia

Weektotaal		23.42

## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Paasvakantie	Paasvakantie	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Totaal
Bogaert, Gust	6.5	10.5	11	10	24.5	21.5	8	13.5	0.75	27.25	16.75	19	17.95	18.9	206.1
De Neve, Louis	9	14.75	9.5	14.5	17.75	9.75	14.25	10	8.25	21.75	16.25	17.25	17.75	44.25	225
Desloovere, Jonas	6	8.5	9.6	16.4	19.7	12.2	17.1	7.7	5.2	29.4	11.4	7.8	17	26.7	194.7
Dossche, Thor	6.5	9	13.75	10.5	16.25	9	10	25	1.5	25	25	7	7.5	29	195
Medaerts, Victor	5.5	10	14.45	33	23.5	21.5	17	11	23	44.25	22.25	31.5	50	44.5	351.45
Van Parijs, Lotte	5.25	11.25	8	7.25	9.1	2.85	15.25	10	10.25	19	22.05	15.55	13.25	40.35	189.4
Vanheule, Tibo	9.05	12.1	8.5	20.9	20.68	15.35	12.38	12	3.35	14.7	19.7	9.3	14.8	42.6	215.41
Vermote, Arno	6.5	12.25	7.5	29.25	25.75	17.25	11.9	15.67	11.75	33.75	20.42	20.42	10.83	23.42	246.66
Totaal groep per week	54.3	88.35	82.3	141.8	157.23	109.4	105.88	104.87	64.05	215.1	153.82	127.82	149.08	269.72	1823.72